## 报告封面
附件2
平乡县财政支出项目绩效
绩效评价自评报告
（ 2020年度）
| 工作活动(项目)名称： | 2020年校舍维修改造项目
| 工作活动(项目)承担单位： |  | 平乡县教育局（公章）
| 工作活动(项目)主管部门： |  | 平乡县教育局（公章）
组织方式：□财政部门 □主管部门 þ实施单位
评价机构：□中介机构 □专家组 þ项目单位评价组
评价类型：□预算申报前评价 □实施过程评价 □完成结果评价
2021年3 月15 日

## 自评表
工作活动(项目)负责人 |  |  | 史永军 |  |  |  | 联系电话 |  | 13513190318
财务负责人 |  |  | 闫永术 |  |  |  | 联系电话 |  | 13932926376
单位地址 |  |  | 平乡县建设大街南段
工作活动(项目)起止时间 |  | 计划开始：2020年 1月 |  |  |  |  | 计划完成： 2020 年 12 月
|  | 实际开始：2020年 1月 |  |  |  |  | 实际完成： 2020 年 12 月
一、项目资金情况
|  |  | 以前年度资金（万元） |  | 本年度资金（评价项目的资金使用年度）
[5 empty] | 预算安排 （万元） | 实际到位金额 （到达项目单位） |  | 实际支出金额 （项目单位支出） |  | 结余金额 （万元）
合计 |  |  |  |  | 2289 | 2289 |  | 2289
中央财政资金 |  |  |  |  | 798 | 798 |  | 798
省财政资金 |  |  |  |  | 308 | 308 |  | 308
市财政资金
县财政资金 |  |  |  |  | 1183 | 1183 |  | 1183
二、工作活动(项目)绩效目标情况
绩效目标 | [8 empty] | 完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标 |  | 总目标 |  | 全面提升学校办学条件，实现县域义务教育均衡发展。 |  |  |  |  | 已完成
|  | 年度目标 |  | 全面提升学校办学条件，实现县域义务教育均衡发展。 |  |  |  |  | 已完成
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 |  | 校舍维修改造项目学校数量 |  |  |  |  | 已完成
|  | 质量指标 |  | 校舍维修改造项目建设面积数（平方米） |  |  |  |  | 已完成
|  | 成本指标 |  | 校舍建设项目每平方米造价 |  |  |  |  | 已完成
|  | 时效指标 |  | 项目进度符合进度规划、补助资金及时足额发放率100% |  |  |  |  | 已完成
| 效果指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 |  | 义务教育阶段中小学办学条件大力提升 |  |  |  |  | 达到目标要求
环境效益指标
|  | 可持续发展效益指标 |  | 家长满意度100%，学生满意度100% |  |  |  |  | 已完成

## 自评表（续）
四、工作活动(项目)绩效评价结论
工作活动(项目)绩效评价定级 优秀 R 良好 □ 一般有效 □ 无效 □ 无法显示成效 □
需要说明问题
自评人员 | 姓名 | 职称/职务 | 工作单位 |  | 本人签字
| 史永军 | 校安办主任 | 平乡县教育局
填报人（签字）： 史永军 评价组组长（签字）：
年 月 日
中介机构意见
| 未聘请中介机构填： 无 |  |  | （公章）
负责人（签字） 年 月 日
主管部门审核意见
（公章）
负责人（签字） 年 月 日

## 评价活动共性指标
三、平乡县县级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标内容 | 评价标准 | 得分
“工作活动”设置（15） | 工作活动相关性 | 政策相关性 | 3 | 工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。 | 工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。 | 3
|  | 部门职责相关性 | 3 | 工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。 | 工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。 | 3
|  | 预算项目相关性 | 3 | 工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。 | 工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。 | 3
| 绩效目标、指标科学性 | 绩效目标设立科学性 | 3 | 工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。 | 工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。 | 3
|  | 绩效指标设立科学性 | 3 | 工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。 | 绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。 | 3
“工作活动”管理（25） | 财务管理规范性 | 资金拨付情况 | 4 | 实际拨付资金占预算安排资金的比例。 | 资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分 | 4
|  | 资金支出进度 | 4 | 资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达 | 支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%,扣完为止。 | 4
|  | 资金使用规范性 | 7 | 资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。 | 资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的，得4分。 | 7
| 工作活动实施保障 | 管理制度健全性 | 6 | 部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。 | 部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。 | 6
|  | 过程控制有效性 | 4 | 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。 | 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。 | 4
“工作活动”产出（25） | 工作活动产出数量完成率 | 产出一数量完成率 | 7 | 反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。 | 根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%：完成率低于70%的，不得分。 | 7
产出二数量完成率
……
| 工作活动产出质量达标率 | 产出一质量达标率 | 7 | 反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。 | 根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%：达标率低于70%的，不得分。 | 7
产出二质量达标率
……
| 工作活动产出完成及时性 | 工作活动产出完成及时性 | 6 | 反映工作活动产出目标实现的及时程度。 | 规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。 | 6
| 项目完成率 | 项目完成率 | 5 | 已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。 | 预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。 | 5
“工作活动”效果（35） | 经济效益 | 根据具体工作活动细化 | 9 | 评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。 | 待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。 | 9
| 社会效益 |  | 9 | 评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。 | 待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。 | 9
| 生态效益 |  | 9 | 评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。 | 待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。 | 9
| 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 8 | 通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。 | 待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。 | 8
合计 |  |  | 100 |  |  | 100
备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

## 报告（文字部门）
五、工作活动(项目)绩效自评报告（文字部分）
单位工作活动(项目)绩效评价自评报告
(文字部分编写提纲）
一、项目概况
（一）政府战略规划或目标：规范和加强校舍安全保障长效机制资金管理，提高资金使用效益,确保义务教育学校建设顺利实施。
（二）单位工作目标：按照平乡县校舍安全保障长效机制工作项目实施计划，开展2020年度项目建设
（三）项目基本情况。
2020年度我们安排了第七中学教学楼、常河镇中心小学宿舍楼、油召中学宿舍楼、节固中心小学教学楼等项目建设，共计2289万元
二、项目绩效目标和指标设定情况
（一）项目总目标、年度目标设定情况：校舍安全保障长效机制项目的实施，极大的改善了我县义务教育薄弱学校办学条件，受益学生3000余人，为师生创造了良好的教育学习环境。
（二）项目绩效指标设定情况：校舍安全保障长效机制项目的实施，极大的改善了我县义务教育薄弱学校办学条件，受益学生3000余人，为师生创造了良好的教育学习环境。学生及家长政策知晓率100%。学生及家长满意度100%。
（三）调整情况：无
三、项目实施绩效管理情况及取得成绩
（一）计划制定和落实情况。按照《河北省教育厅、河北省财政厅关于提前下达2020年城乡义务教育中央补助经费预计数的通知》冀财教【2019】110号，《河北省教育厅、河北省财政厅关于提前下达2020年城乡义务教育省级补助经费预算的通知》冀财教【2019】130号，冀财教【2020】75号，冀财教【2020】80号，编制了平乡县校舍安全保障长效机制工作项目实施计划。
（二）资金管理情况。2020年，校舍安全保障长效机制下达专项资金1106万元，县级配套资金1183。其中中央资金798万元，省级资金308万元，县级资金1183万元。各项资金均已使用完成。
（三）绩效管理制度建设及执行情况。为提高校舍安全保障长效机制工作人员的业务水平，教育局组织了多次业务知识培训，并对工作人员进行了业务知识测试，充分提高了工作人员工作水平。保障了校舍安全保障长效机制工作能够顺利执行。
四、项目绩效自评情况
（一）项目自评组织情况：领导高度重视绩效自评工作，召集计财股、资助中心、校安办等相关科室人员开会布置相关工作，认真学习文件及项目支出绩效目标样表，结合往年工作经验，确保这项工作能够保质保量完成。
（二）项目评价结果。经对义务教育薄弱环节改善与能力提升项目各项指标自评，评价结果为优秀。
五、项目存在的问题、改进工作的意见及建议
无