## Sheet1
附件2
2022年度预算项目绩效自评表
填报单位： | 平乡县公安局交通警察大队 | [7 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 公安交通管理项目1 |  | 项目级次 |  |  | 实施（主管）单位 | 平乡县公安局交通警察大队
二、预算执行情况 | 预算安排情况 （调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度
| 预算数 | 100 |  | 到位数 | 100 |  | 执行数 | 100 |  | 100%
| 其中：财政资金 | 100 |  | 其中：财政资金 | 100 |  | 其中：财政资金 | 100
| 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率
| 完善交通硬件设施，加强交通秩序管理；增加辅警的职业认同感和荣誉感，促进交管工作扎实有效开展 |  |  |  | 购置安装礼让行人抓拍设备，完善交通硬件设施，加强交通秩序管理 |  |  |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 实际完成值 | 单项指标 完成情况 | 自评得分
[5 empty] | 符号 | 值 | 单位 （文字描述）
| 产出指标 （50） | 数量指标 | 专用设备购置数量 | 5 | = | 2.00 | 套 | 2套 | 完成 | 5
|  |  | 电警设备及平台运行维护时长 | 5 | ≥ | 6.00 | 个月 | 6个月 | 完成 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 5 | = | 100.00 | % | 1 | 完成 | 5
|  |  | 电警设备及平台运行维护服务质量 | 5 | 文字描述 |  | 问题解决质量 | 能够及时有效解决问题 | 完成 | 5
|  | 时效指标 | 专用设备购置完成时间 | 5 | 文字描述 |  | 2022年12月25日之前 | 2022年12月8日完成 | 完成 | 5
|  |  | 维护服务响应时长 | 5 | ≤ | 0.50 | 小时 | 0.4小时 | 完成 | 5
|  | 成本指标 | 采购成本 | 10 | ≤ | 12.97 | 万元/套 | 12.797万元/套 | 完成 | 10
|  |  | 采购成本 | 10 | ≤ | 39.65 | 万元 | 33.0519万元 | 完成 | 10
| 效益指标 （30） | 社会效益指标 | 肇事逃逸案件侦破率（%） | 10 | ≥ | 90.00 | % | 100% | 完成 | 10
|  | 社会效益指标 | 礼让行人遵章守法率 | 10 | ≥ | 60.00 | % | 60% | 完成 | 10
|  | 可持续影响指标 | 长期较好的服务于交管工作 | 10 | 文字描述 |  | 能够长期发挥作用，服务交管工作 | 能够长期发挥作用，服务交管工作 | 完成 | 10
| 满意度指标 （10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 10 | ≥ | 95.00 | % | 96% | 完成 | 10
| 预算执行率 （10） | 预算执行率 |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | [8 empty] | 100
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 在今后年度预算中，进一步加强预算绩效管理，科学设立绩效指标，促进财政资金发挥最大使用效益。
填报人： | 黄婧 | [5 empty] | 联系电话： | 0319-7861799
说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。